|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации муниципального образования Кущевский район  от 25.12. 2019 г. № 2868  « ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Кущевский район  от 23 декабря 2014 г. № 2510 |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Развитие образования в муниципальном

# образовании Кущевский район»

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании

# Кущевский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | |  | | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район» (далее - Программа) | |
| Координатор программы | |  | | Управление образованием администрации  муниципального образования Кущевский  район | |
| Основание для разработки  программы | |  | | Постановление администрации муниципального образования Кущевский район от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Кущевский район»; постановление администрации муниципального образования Кущевский район от 11 февраля 2020 года № 300 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образованием Кущевский район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Кущевский район» | | | |
| Основной разработчик программы | |  | | Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район | | | | |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | |  | | Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район | | | | |
|  | Цель программы:  Задачи программы: | | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей  1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования;  2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития;  3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования Кущевского района, формирования современной системы непрерывного образования;  4. Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг;  5. Развитие системы дошкольного образования;  6. Финансовое обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению образованием | | | | | | |
| Срок реализации программы | |  | | 2015 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования  программы | | | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет)  6 341 767,3 тыс. рублей, из них:  2015 год – 695 278,9 тыс. рублей;  2016 год – 770 539,9 тыс. рублей;  2017 год – 766 691,5 тыс. рублей;  2018 год – 839 767,9 тыс. рублей;  2019 год – 966 398,6 тыс. рублей;  2020 год – 1 078 109,3 тыс. рублей;  2021 год – 1 224 981,2 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы из средств муниципального бюджета составляет 1 952 569,0 тыс. рублей, из них:  2015 год –160 720,5 тыс. рублей;  2016 год –209 607,6 тыс. рублей;  2017 год – 212 329,9тыс. рублей;  2018 год – 309 774,9 тыс. рублей;  2019 год – 376 318,4 тыс. рублей;  2020 год –359 071,6 тыс. рублей;  2021 год – 324 746,1 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы из средств краевого бюджета составляет 4 389 198,3 тыс. рублей, из них:  2015 год – 534 558,4 тыс. рублей;  2016 год – 560 932,3 тыс. рублей;  2017 год – 554 361,6 тыс. рублей;  2018 год – 529 993,0 тыс. рублей;  2019 год – 590 080,2 тыс. рублей;  2020 год – 719 037,7 тыс. рублей;  2021 год – 900 235,1 тыс. рублей. | | | | | |
| Контроль за выполнением программы | |  | | Первый заместитель главы муниципального образования Кущевский район Е.И.Поступаева. | | |

# 

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В период 2014 года реализация мероприятий направленных на развитие системы образования в Кущевском районе, осуществлялась в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кущевский район от 18 декабря 2013 года № 2398 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие образования в Кущевском районе» на 2014 – 2016 годы», что дало возможность существенно улучшить условия организации образовательного процесса, повысить благоустройство и комфортность образовательных учреждений, начать модернизацию экономических основ системы образования, направленных на повышение качества образования в условиях эффективного использования бюджетных средств.

В 2015 году реализация и финансирование мероприятий осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования Кущевский район от 23 декабря 2014 года № 2510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район». В 2015 году продолжили мероприятия, направленные на развитие системы образования в Кущевском районе.

В Кущевском районе функционирует 47 образовательных учреждений (организация), в них обучается 11384 человека. Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет всеми формами дошкольного образования в районе одинаков с краевым уровнем. Он составляет 70%. При этом сохраняется дефицит мест в детских садах сельских поселений.

В районе введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития. В районе работают по утвержденным в Краснодарском крае современным квалификационным требованиям к педагогическим работникам и правилам аттестации, реализуется модульно-блочная система повышения квалификации педагогов. В целях поощрения лучших учителей, педагогов дошкольного образования выплачиваются премии.

Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний уровень подготовки школьников Кущевского района возрос. Увеличилось число выпускников Кущевского района. Одаренные школьники Кущевского района показывают хорошие результаты на краевых олимпиадах и творческих конкурсах.

В то же время в системе образования сохраняются многочисленные проблемы. Их наличие позволяет сделать вывод о том, что образование в Кущевском районе пока в достаточной мере не удовлетворяет требованиям, принятого Российской Федерацией курса на инновационное, социально ориентированное развитие.

К общесистемным проблемам относится бюджетное недофинансирование системы образования.

Непростой остается ситуация с материально-технической базой системы

образования, включая все ее составляющие, речь идет прежде всего о населенных пунктах с малокомплектными школами, в которых сложно обеспечить необходимый уровень и качество образования. Предпринятые меры по обновлению и развитию материально-технической базы пока не позволили преодолеть ее общее старение.

В результате реализации приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» существенно обновлена инфраструктура общего образования. В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях (организациях) имеются интерактивные доски. Ими оснащены 34,7% учебных кабинетов, в том числе 43,6% кабинетов начальных классов. Доля общеобразовательных учреждений (организаций), имеющих доступ к сети «Интернет» составляет 100%.

В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструктура. За период 2011-2013 годов: обновлены 95,8 % школьных окон (от их общего количества), произведена замена оконных блоков на металлопластиковые, капитально отремонтировано 47,4 % школьных спортивных залов. 95,8% общеобразовательных учреждений (организаций) благоустроенны теплыми туалетами.

Серьезнейшей проблемой общего образования является кадровый кризис. Сохраняется большая численность учителей пенсионного возраста – 19% от общего числа учителей. Происходит увеличение возрастного и гендерного дисбаланса в отрасли «Образование»:

доля учителей в возрасте от 35 лет и старше составляет 78 %, лица в возрасте от 25 до 35 лет – 13,7%;

численность учителей имеющих стаж работы более 20 лет составляет 61,3 %, при этом доля учителей имеющих стаж до 5 лет -12,8%;

доля педагогов – мужчин – 21 %.

При отсутствии целенаправленных и действенных мер по повышению социального статуса и уровня благосостояния работников общего образования, в первую очередь учительства, сохранение в ближайшие годы нынешней кадровой ситуации несет в себе серьезные риски для образования в целом. При этом основным риском является снижение качества преподавания на всех уровнях образовательной системы.

Одна из главных причин кадровых сложностей в общем образовании – невысокий уровень доходов работников общеобразовательных учреждений, в первую очередь школьных учителей. Необходима дальнейшая работа по совершенствованию новой системы оплаты труда педагогов, усилению зависимости уровня заработной платы от результатов и качества труда педагогических работников.

Для дошкольного образования основными проблемами являются:

не достаточная обеспеченность детскими садами для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах (актуальная очередь в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует, в очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 0 до 3 лет – 320 человек);

слабая материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений;

необходимость повышения уровня заработной платы дошкольных работников;

устаревшая экономическая основа системы дошкольного образования, отсутствие в ней новых эффективных экономических механизмов.

В настоящее время услугами дополнительного образования детей охвачено 75% от общего количества обучающихся в районе. Учреждения (организации) дополнительного образования создают равные возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь одаренным и талантливым. Система государственной поддержки развития детского творчества и досуга предоставляет детям этой категории возможность стать социально востребованными личностями.

Анализ качества и доступности дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о том, что остаются проблемы получения услуг дополнительного образования детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Кущевского района, и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере дополнительного образования детей не используются дистанционные формы образования, требуют совершенствования новые образовательные технологии – проектные, исследовательские, профессионально-ориентированные, особенно в области техники, естественных наук и профориентации подростков.

В связи с обновлением на федеральном уровне образовательных стандартов, ориентированных на компетентностный подход, предстоит большая работа по переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты, замене учебной и учебно-методической литературы, соответствующему повышению квалификации педагогических работников.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Здесь также предстоит развивать оценку качества при переходе с одного школьного уровня на другой; вводить инновационные механизмы независимой оценки качества по разным группам образовательных учреждений (организаций).

Необходимо продолжить работу по развитию учительского потенциала. В последние годы в районе сложилась система моральной поддержки педагогов, в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Такая практика нуждается в развитии.

Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Они должны стать центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Предстоит существенным образом улучшить систему горячего питания, медицинского обслуживания учащихся, предусмотреть наличие душевых комнат в раздевалках при спортивных залах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой водой и прочее. Для школ района важно отработать эффективные механизмы организации подвоза учащихся, включая совершенствование транспортных средств, повышение их безопасности. В каждом образовательном учреждении должна быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами Программы.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед отраслью «Образование» Кущевского района в 2015 - 2021 годах.

[Мероприятия](#sub_103) Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиально важным является то, что комплексы мероприятий Программы определены с учетом приоритетов государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2015 – 2021 годы.

Реализация Программы позволит устранить существующие в районной системе образования противоречия, решить стоящие перед образованием в Кущевском районе проблемы:

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях (организациях) в условиях роста численности детского населения;

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями (организациями), работающими в разных социокультурных условиях;

низкие темпы обновления педагогических кадров;

дифференциация доступности услуг дошкольного и дополнительного образования, качества школьной инфраструктуры;

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, номенклатуры услуг организации дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей

Для достижения поставленной цели решаются следующие основополагающие задачи:

создание условий для обеспечения инновационного характера образования;

модернизация образования как института воспитания и социального развития;

повышение социального и профессионального уровня работников образования Кущевского района, формирования современной системы непрерывного образования;

развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг;

развитие системы дошкольного образования;

финансовое обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению образованием.

Достижение стратегической цели и решение основных задач Программы обеспечиваются путем реализации системы программных мероприятий по ряду направлений.

Инновационный характер образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование содержания образования, введение новых федеральных образовательных стандартов в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

развитие информационно-коммуникационной среды сферы образования, ее инфраструктуры и сервисов;

внедрение электронного школьного документооборота, развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности;

стимулирование перехода муниципальных учреждений к инновационным механизмам финансирования и новым организационным формам;

реализация мероприятия «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обеспечивающего повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях;

Модернизация образования как института воспитания и социального развития обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности;

создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и профессиональное самоопределение подростков;

внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности;

создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах;

приобретение учебников и учебно-методической литературы для муниципальных образовательных учреждений;

укрепление здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием, молоком и молочнокислыми продуктами;

совершенствование спортивной базы общеобразовательных учреждений для сохранения и восстановления здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;

улучшение материально-технического состояния школьных спортивных залов, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов и приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и техническим регламентом требований пожарной безопасности.

Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

обновление системы аттестации работников образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

обеспечение государственной поддержки участников конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

поощрение премиями администрации муниципального образования Кущевский район победителей конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных этапов краевых профессиональных конкурсов;

развитие системы социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

обобщение педагогического опыта.

Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования;

совершенствование системы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме, предпрофильной подготовке и профильного обучения учащихся;

обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования;

Развитие системы дошкольного образования:

создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях;

укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений;

поощрение победителя краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы;

улучшение условий охраны труда работников дошкольных образовательных учреждений.

Срок реализации Программы - 2015 - 2021 годы.

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Кущевский район  от 23 декабря 2014 г. № 2510 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район»

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники финанси-  рования | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе: | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 15. | 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель программы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование содержания образования, переход на новые федеральные образовательные стандарты в рамках реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"  (разработка на основе федеральных государственных стандартов образовательных программ, учебных модулей, участие в курсах, краткосрочных семинарах, приобретение учебно- методических, информационно-методических материалов, сборников, программ) | местный бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | - | разработка образовательных программ, учебных модулей, участие в курсах, краткосрочных семинарах, приобретение учебно- методических, информационно-мето-  дических материалов, сборников, программ в соответствии с федеральным государственным стандартом | управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район (далее - УО); муниципальные бюджетные и автономные учреждения (организации), подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Кущевский район (далее - учреждения)- получатели субсидий |
| 1.2. | Развитие информационно-коммуникационной среды сферы  образования, ее инфраструктуры (увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика) | местный бюджет | 104,10 | 104,10 | | - | - | - | - | - | - | доступ образовательных учреждений (организаций) к сети "Интернет") | учреждения – получатели субсидий |
| краевой бюджет | 1976,20 | 1976,20 | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений (организаций) компьютерной техникой, средствами телекоммуникаций, интерактивными досками, компью-терными программами | местный бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | - | обеспечение муниципальных образовательных учреждений (организаций) компьютерной техникой, средствами телекоммуникаций, интерактивными досками, компьютерными программами | учреждения - получатели субсидий; |
| 1.4. | Внедрение электронного школьного документооборота, развитие системы открытого электронного мониторинга | местный бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | - | осуществление в муниципальных общеобразовательных учреждениях (организациях) электронного документооборота, открытого электронного мониторинга | учреждения – получатели субсидий;  УО –ответственный за выполнение мероприятий |
| 1.5. | Обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования | местный бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | - | модернизация общего образования | учреждения - получатели субсидий;  УО –ответственный за выполнение мероприятий |
|  | Итого | местный бюджет | 104,10 | 104,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| краевой бюджет | 1976,2 | 1976,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и профессиональное самоопределение подростков (участие в форуме "Создай себя сам", оплата ГСМ) | местный бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | - | социализация и профессиональное самоопределение подростков | учреждения –получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.2. | Ремонт автотранспорта, приобретение запасных частей и комплектующих | местный бюджет | 1310,0 | 320,00 | | 320,0 | 320,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение доступности качественного образования детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах | учреждения - получатели субсидий; УО – ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) | местный бюджет | 12804 | - | | 1000,0 | 3000,0 | 2640,0 | 5280,0 | 560,0 | 324,0 | обеспечение доступности качественного образования -  детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах | учреждения  -получатели субсидий; УО – ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой  бюджет | 35296,0 | - | | 1000,0 | 3000,0 | 3360,0 | 6720,0 | 13440,0 | 7776,0 |
| 2.3.1 | МБОУ СОШ № 7 им.  Кошевого Ф.А. | местный бюджет | 1880,00 | - | | 1000,00 | - | 880,0 | - | - | - |
| краевой  бюджет | 2120,00 | - | | 1000,00 | - | 1120,0 | - | - | - |
| 2.3.2 | МАОУ СОШ № 6 им. Куцева С.Т. | местный бюджет | 2760,00 | - | | - | 1000,0 | 880,0 | 880,0 | - | - |
|  |  | краевой  бюджет | 3240,00 | - | | - | 1000,0 | 1120,0 | 1120,0 | - | - |
| 2.3.3 | МБОУ СОШ  № 10 | местный бюджет | 1000,00 | - | | - | 1000,0 | - | - | - | - |
| краевой  бюджет | 1000,00 | - | | - | 1000,0 | - | - | - | - |
| 2.3.4 | МБОУ СОШ  № 23 | местный бюджет | 1880,00 | - | | - | 1000,0 | - | 880,0 | - | - |  |  |
| краевой  бюджет | 2120,00 | - | | - | 1000,0 | - | 1120,0 | - | - |
| 2.3.5 | МБОУ СОШ  № 33 им. Литвинова П.С. | местный бюджет | 880,00 | - | | - | - | 880,0 | - | - | - |
| краевой  бюджет | 1120,00 | - | | - | - | 1120,0 | - | - | - |
| 2.3.6 | МБОУ СОШ  № 26 | местный бюджет | 880,00 | - | | - | - | - | 880,0 | - | - |
| краевой  бюджет | 1120,00 | - | | - | - | - | 1120,0 | - | - |
| 2.3.7 | МАОУ СОШ  № 20 им. Милевского Н.И. | местный бюджет | 880,00 | - | | - | - | - | 880,0 | - | - |
| краевой  бюджет | 1120,00 | - | | - | - | - | 1120,0 | - | - |
| 2.3.8 | МБОУ СОШ  № 3  им. Адаменко И.Д. | местный бюджет | 880,00 | - | | - | - | - | 880,0 | - | - |
| краевой  бюджет | 1120,00 | - | | - | - | - | 1120,0 | - | - |
| 2.3.9 | МБОУ СОШ  № 9 им. Полевого П.Г. | местный бюджет | 880,00 | - | | - | - | - | 880,00 | - | - |
| краевой  бюджет | 1120,00 | - | | - | - | - | 1120,0 | - | - |
| 2.3.10. | другие общеобразовательные учреждения | местный бюджет | 884,00 | - | | - | - | - | 0,00 | 560,0 | 324,0 |
| краевой  бюджет | 21216,00 | - | | - | - | - | 0,00 | 13440,0 | 7776,0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт МБ ДОУ Д/С № 20 | местный бюджет | 76,10 | - | | - | 76,10 | - | - | - | - | укрепление материально-технической базы образовательного учреждения | учреждения -получателисубсидий;  муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кущевский район», администрация муниципального образования Кущевский район» (далее – ОКС) -ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.5. | Создание условий для укрепления здоровья  детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием | местный бюджет | 70500,2 | 7945,0 | | 11943,4 | 9268,6 | 10266,7 | 12877,2 | 13774,6 | 4424,7 | укрепление здоровья детей за счет  обеспечения их сбалансированным горячим питанием | учреждения  - получатели субсидий;  УО -контроль за выполнением мероприятий |
| краевой бюджет | 11921,1 | 1244,4 | | 1265,3 | 1819,8 | 1631,5 | 1750,7 | 2063,6 | 2145,8 |
| 2.5.1 | Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений (организаций), реализующих общеобразовательные программы, из расчета 5 рублей в день на одного обучающегося | местный бюджет | 31727,7 | 3532,5 | | 6543,7 | 4362,0 | 4436,7 | 5535,5 | 5542,6 | 1774,7 |  |  |
| 2.5.2. | Дополнительная компенсация удорожания стоимости питания детям из многодетных семей из расчета 1,5 рубля в день на одного ребенка | местный бюджет | 1654,2 | 105,0 | | 310,0 | 213,6 | 200,0 | 317,7 | 307,9 | 200,0 |  |  |
| 2.5.3. | Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях из расчета 10 рублей в день на одного ребенка | краевой бюджет | 11921,1 | 1244,4 | | 1265,3 | 1819,8 | 1631,5 | 1750,7 | 2063,6 | 2145,8 |  |  |
| 2.5.4. | Обеспечение молоком и молочнокислыми продуктами учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) | местный бюджет | 35229,1 | 4307,5 | | 5089,7 | 4693,0 | 5630 | 6656 | 6752,9 | 2100 |  |  |
| 2.5.5. | Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования Кущевский район | местный бюджет | 1889,2 | - | | - | - | - | 368 | 1171,2 | 350 |  |  |
| 2.6. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (ка-питальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразо-вательных организаций, расположенных в сельской местности) | местный бюджет | 1679,3 | - | | 811,0 | 642,2 | 226,1 | 0 |  | 0 | капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), помещений при них и других помещений физкультурно- спортивного назначения, физкультурно- оздоровительных комплексов , улучшение условий для занятий физической культурой и спортом | Учреждения - получатели субсидий; ОКС -ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой  бюджет | 6289,5 | - | | 1788,3 | 1497,8 | 3003,4 | 0 |  | 0 |
| 2.6.1 | МБОУ СОШ № 23 | местный бюджет | 811,0 | - | | 811,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| краевой  бюджет | 1788,3 | - | | 1788,3 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6.2 | МБОУ СОШ  № 26 | местный бюджет | 642,2 | - | | - | 642,2 | - | - | - | - |  |  |
| краевой  бюджет | 1497,8 | - | | - | 1497,8 | - | - | - | - |  |  |
| 2.6.3 | МБОУ СОШ № 14 им.  Абрамова П.П | местный бюджет | 226,1 | - | | - | - | 226,1 | - | - | - |  |  |
| краевой  бюджет | 3003,4 | - | | - | - | 3003,4 | - | - | - |  |  |
| 2.7. | Организация предоставления дополнительного образования детей  в  муниципальных образовательных организациях | местный бюджет | 52,7 | 52,7 | | - | - | - | - | - | - | оснащение учреждений дополнительного  образования  оборудованием для учебного процесса |  |
| краевой бюджет | 2000 | 1000 | | 1000 | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Строительно- техническая экспертиза проектной документации по капитальному ремонту крыши МАОУ СОШ № 4 имени В.В.Самсонкиной | местный бюджет | 25 | - | | - | 25 | - | - | - | - | укрепление материально- технической базы образовательного учреждения | учреждения- получатели субсидий; ОКС -ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.9. | Строительство отдельно стоящих зданий на территории образовательных организаций для создания новых мест в общеобразовательных организациях, строительство общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Кущевский район, в том числе подготовка проектной документации и проведение экспертизы и  иных  подготовительных работ | местный бюджет | 52530,1 | - | | - | 676,4 | 49,1 | 29363,9 | 19040,7 | 3400 | укрепление материально- технической базы образовательного учреждения | учреждения - получатели субсидий; ОКС - заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой  бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1. | МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Ветвистая, 20 | местный бюджет | 725,5 | - | | - | 676,4 | 49,1 |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Ветвистая, 20 | местный бюджет | 51804,6 |  | |  |  |  | 29363,9 | 19040,7 | 3400 |  |  |
| 2.10. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по созданию условий  для содержания  детей дошкольного возраста в муниципальных организациях. Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБДОУ д/с ОВ № 4) | местный бюджет | 0,00 | - | | - | - | - | - | - | - | укрепление материально-технической базы образовательного учреждения | учреждения - получатели субсидий; ОКС - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.11. | Замена оконных блоков в МБДОУ д/с комбинированного вида № 1 | местный бюджет | 870 | - | | - | 870 | - | - | - | - |  | учреждения - получатели субсидий; ОКС - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.12. | Проведение проверки достоверности экспертизы определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ д/с ОВ № 8» по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, х. Красное, ул. Полянского, 1 Б | местный бюджет | 15,5 | - | | - | 15,5 | - | - | - | - |  | учреждения - получатели субсидий; ОКС - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.13 | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территороий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | местный бюджет | 1801,1 | - | | - | - | - | 567,3 | 1233,8 | - | капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой бюджет | 12872,9 | - | | - | - | - | 7534,1 | 5338,8 | - |
| 2.13.1 | Общеобразовательные учреждения | местный бюджет | 985,4 |  | |  |  |  | 297,4 | 688,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 3949,7 |  | |  |  |  | 3949,7 | 0 |  |  |  |
| 2.13.2 | Дошкольные образовательные учреждения | местный бюджет | 815,7 |  | |  |  |  | 269,9 | 545,8 |  |  |  |
| краевой бюджет | 8923,2 |  | |  |  |  | 3584,4 | 5338,8 |  |  |  |
| 2.14. | Проведение экспертизы износа здания МАОУ СОШ № 1 | местный бюджет | 490,0 |  | |  |  |  | 490,0 |  |  | проведение экспертизы износа здания | ОКС - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.15 | Организация предоставления общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей), в том числе | местный бюджет | 986,7 |  | |  |  |  | 599,7 | 246,1 | 140,9 | обновление материально-  технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой бюджет | 23674,6 |  | |  |  |  | 14390,8 | 5903 | 3380,8 |
| 2.15.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | местный бюджет | 454,4 |  | |  |  |  | 266,9 | 46,6 | 140,9 |  |  |
| краевой бюджет | 10902,7 |  | |  |  |  | 6404,8 | 1117,1 | 3380,8 |
| 2.16 | Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) | местный бюджет | 59,6 |  | |  |  |  | 59,6 |  |  | проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой бюджет | 1428,3 |  | |  |  |  | 1428,3 |  |  |
| 2.17 | Софинансирование расходов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значи- мых вопросов местного значения | местный бюджет | 187,3 |  | |  |  |  | 187,3 |  |  | укрепление материально-технической базы | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.17.1 | Дошкольные образовательные учреждения | местный бюджет | 110,7 |  | |  |  |  | 110,7 |  |  |  |
| 2.17.2 | Общеобразовательные учреждения | местный бюджет | 76,6 |  | |  |  |  | 76,6 |  |  |
| 2.18 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Успех каждого ребенка" (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом) | местный бюджет | 140,8 | - | | - | - | - | - | 140,8 | - |  |  |
| краевой  бюджет | 1869,9 | - | | - | - | - | - | 1869,9 | - | улучшение условий для занятий физической культурой и спортом | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 2.18.1 | Общеобразовательные  учреждения | местный бюджет | 140,8 | - | | - | - | - | - | 140,8 | - |  |  |
| краевой  бюджет | 1869,9 | - | | - | - | - | - | 1869,9 | - |  |  |
| 2.19. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости | местный бюджет | 17926,1 |  | |  |  |  |  | 4806,1 | 13120 | укрепление материально- технической базы образовательного учреждения | учреждения - получатели субсидий; ОКС - заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой бюджет | 430225,7 |  | |  |  |  |  | 115345,7 | 314880 |
| 2.19.1 | Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Ветвистая, 20 | местный бюджет | 17926,1 |  | |  |  |  |  | 4806,1 | 13120 | укрепление материально- технической базы образовательного учреждения | учреждения - получатели субсидий; ОКС - заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий |
| краевой бюджет | 430225,7 |  | |  |  |  |  | 115345,7 | 314880 |
| 2.20 | Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения | краевой бюджет | 2000 |  | |  |  |  |  | 2000 | 0 | капитальный и текущий ремонты и укрепление материально-технической базы учреждения | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| местный бюджет | 543,3 |  | |  |  |  |  | 543,3 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.1 | Общеобразовательные учреждения | краевой бюджет | 500 |  | |  |  |  |  | 500 | 0 |
| местный бюджет | 223,5 |  | |  |  |  |  | 223,5 | 0 |
| 2.20.2 | Организации оздоровительного процесса | краевой бюджет | 1500 |  | |  |  |  |  | 1500 | 0 |
| местный бюджет | 276,6 |  | |  |  |  |  | 276,6 | 0 |
| 2.20.3 | Дошкольное образование | краевой бюджет | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 43,2 |  | |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  |
| 2,21 | Проведение экспертизы износа здания МАОУ СОШ № 1 | местный бюджет | 400 |  | |  |  |  |  | 400 |  | Проведение экспертизы износа здания | учреждения |
|  | Итого | местный бюджет | 162397,8 | 8317,7 | | 14074,4 | 14893,8 | 13531,9 | 49425 | 40745,4 | 21409,6 |  |  |
| краевой бюджет | 527578 | 2244,4 | | 5053,6 | 6317,6 | 7994,9 | 31823,9 | 145961 | 328182,6 |  |  |
| Задача 3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования Кущевского района, формирования современной системы непрерывного образования | | | | | | | | | | | | | |  | местный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | дистанционная аттестация работников образования | | УО, учреждения –  получатели субсидий | |
| 3.1. | Организация проведения аттестации работников образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа": приобретение компьютерной техники, необходимой для внедрения дистанционных форм аттестации | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - | - | денежное поощрение победителей и призёров муниципального конкурса «Учитель года» | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятия |
| 3.2. | Выплата премий администрации муниципального образования Кущёвский район в области образования (победителям и призёрам муниципального конкурса «Учитель года») | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - | - | моральная поддержка работников образования | УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 3.3. | Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных этапов краевых профессиональных конкурсов: «На лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году», «Воспитатель года Кубани», «Директор школы Кубани», «Библиотекарь года Кубани», «Педагог-психолог Кубани», а также других мероприятий: форума по дошкольному образованию, Дня учителя, августовского совещания научно- педагогической общественности, Дня российской науки и прочих | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - |  | повышение квалификации работников образования | учреждения -получатели субсидий |
| 3.4. | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (оплата за обучение, курсы, командировочные расходы) | местный бюджет | 0 |  | |  |  | - | - | - | - | повышение качества предоставляемого образования и уровня заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования; занятость детей в вечернее и каникулярное время  спортзалах  общеобразовательных  учреждений и  учреждений дополнительного образования  физкультурно- спортивной направленности системы образования в спортивных клубах общеобразовательных учреждений | учреждения - получатели субсидий |
| 3.5. | Осуществление выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования | местный бюджет | 6940,3 | 2325 | | 2135 | 2135 | 2480,3 | - | - | - | повышение заработной платы педагогических работников  организации дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей | учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 3.6. | Организация предоставления дополнительного образования детей | краевой бюджет | 4141,0 | 3260,4 | | 880,6 | - | - | - | - | - | учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| местный бюджет | 345,6 | 172,8 | | 172,8 | - | - | - | - | - |
| 3.6.1. | Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в муниципальных организациях  дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края | краевой бюджет | 364,6 | 182,3 | | 182,3 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 21,4 | 10,7 | | 10,7 | - | - | - | - | - |
| 3.6.2. | Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных  клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей | краевой бюджет | 3776,4 | 3078,1 | | 698,3 | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 324,2 | 162,1 | | 162,1 | - | - | - | - | - | учреждения, -получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 3.7. | Организация  предоставления дополнительного образования детей в части доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы учителей в Краснодарском крае | краевой бюджет | 6391,2 | 3846 | | 2545,2 | - | - | - | - | - |  |  |
| местный бюджет | 405,0 | 202,5 | | 202,5 |  | - | - | - | - |
|  | Итого | местный бюджет | 7690,9 | 2700,3 | | 2510,3 | 2480,3 | - | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет | 10532,2 | 7106,4 | | 3425,8 | 0 | - | - | - | - |  |  |
| Задача 4. Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг | | | | | | | | | | | | | |  | местный бюджет | | 544,8 | | 172,1 | | 208,4 | | 164,3 | | - | | - | | - | | - | | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования; материально- техническое обеспечение пунктов - проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена | | УО; МБУ «Центр развития образования»; учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий | |
| 4.1. | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования (организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Кущевского района, оплата по гражданско- правовым договорам, заключенным с работниками ППЭ; оплата ГСМ, командировочных расходов; организационно-технических расходов, в том числе приобретение программного обеспечения, приобретение, содержание и ремонт оргтехники, компьютеров, канцелярских товаров и другие виды работ). Осуществление государственных полномочий на материально- техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | краевой бюджет | 4696,5 | 727,5 | | 1545,5 | 1360,1 | 1063,4 | - | - | - | проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме, предпро-фильной подготовки и профильного обучения учащихся 9-11- х классов | учреждения - получатели субсидий; УО -ответственный за выполнение мероприятий |
| местный бюджет | 544.8 | 172,1 | | 208,4 | 164,3 | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме, предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 9-11- х классов (оплата труда членов экзаменационной комиссии, приобретение оборудования, инвентаря, канцелярских товаров и расходных материалов, оплата ГСМ, командировочных расходов и другие мероприятия) | местный бюджет | 431,1 | 220,9 | | 71,1 | 139,1 | - | - | - | - | электронный мониторинг качества образования | учреждения -получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 4.3. | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества об- разования | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - |  |  |  | материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | МБУ «Центр развития образования»; учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 4.4. | Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсаций за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | краевой бюджет | 8719,3 |  | |  |  |  | 2476,4 | 3853,2 | 2389,7 | Материально-техническое отделение пунктов проведение экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  о общего о образования | МБУ «Центр развития образования», учреждения-получателя |
|  | Итого | местный бюджет | 975,9 | 393 | | 279,5 | 303,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| краевой бюджет | 13415,8 | 727,5 | | 1545,5 | 1360,1 | 1063,4 | 2476,4 | 3853,2 | 2389,7 |  |  |
|  | Задача 5. Развитие системы дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | местный бюджет | | 255,5 | | 255,5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | увеличение количества мест в муниципальных  образовательных учреждениях (организациях), реализующих программы дошкольного  образования | | учреждения - получатели субсидий; ОКС - ответственный за выполнение мероприятий | |
| 5.1. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (организаций),  реализующих программы дошкольного образования; реконструкция зданий под детский сад | местный бюджет | 255,5 | 255,5 | |  | - | - | - | - |  | укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения | учреждения - получатели субсидий; ОКС- ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.2. | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 20 | местный бюджет | 959,9 |  | | 959,9 | - | - | - | - |  | создание новых мест в дошкольном образовательном учреждении | учреждения - получатели субсидий; ОКС- ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.3. | Проектные работы по объекту: «Строительство пристройки к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 4 в ст. Кущевской по ул. Красная 34» | местный бюджет | 509 | 509 | | - | - | - | - | - |  | укрепление материально-технической базы дошкольного  учреждения | учреждения  - получатели субсидии; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.4. | Приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнитель-  ных мест в дошкольных и иных образовательных организациях | краевой бюджет | 704,6 | 704,6 | | - | - | - | - | - |  | проведение муниципальных этапов краевых конкурсов на лучшее дошкольное учреждение (организацию) | учреждения -получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| местный бюджет | 38 | 38 | | - | - | - | - | - |  |
| 5.4.1. | Организация муниципальных этапов краевых конкурсов на лучшее дошкольное учреждение (организацию). Поощрение победителей муниципального смотра-конкурса среди дошкольных образовательных учреждений | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - |  | развитие системы дошкольного образования | учреждения -получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.4.2. | Премирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы | краевой бюджет | 50 | 50 | | - | - | - | - | - | - | повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений (организации) | учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.5. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений (организации) | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - | - | внедрение инновационных образовательных программ | УО - получатели субсидий |
| 5.6. | Проведение конкурсов среди педагогов дошкольного образования и поощрение победителя краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений (организаций), внедряющих инновационные образовательные программы | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - | - | обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений (организаций) доступом к сети «Интернет» | учреждения - получатели субсидий |
| 5.7. | Приобретение программно- методической литературы, программного обеспечения, компьютерной техники для  муниципальных дошкольных образовательных учреждений (организаций). Организация и оплата доступа к сети «Интернет» | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - |  | лицензи-рование медицинских кабинетов | учреждения -получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.8. | Лицензирование медицинских кабинетов | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - |  | аттестация рабочих мест | учреждения -получатели субсидий; УО -ответственный за выполнение мероприятий |
| 5.9. | Охрана труда – аттестация рабочих мест | местный бюджет | 0 | - | | - | - | - | - | - | - | увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях (организациях) | ОКС - ответственный за выполнение мероприятий; учреждения-получатели субсидии |
| 5.10. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по созданию условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях. Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБДОУ д/с ОВ № 4) | местный бюджет | 0 |  | |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого | местный бюджет | 1762,4 | 802,5 | | 959,9 | - | - | - | - |  |  |  |
| краевой бюджет | 754,6 | 754,6 | | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача 6. Финансовое обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению образованием | | | | | | | | | | | | | |  | краевой бюджет | | 1325743,5 | | 182893,3 | | 184248,3 | | 191130,1 | | 180565,3 | | 192842,1 | | 197032,2 | | 197032,2 | | осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий | |
| 6.1. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным образовательным организациям на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | краевой бюджет | 1325743,5 | 182893,3 | 184248,3 | | 191130,1 | 180565,3 | 192842,1 | 197032,2 | 197032,2 | предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | учреждения- получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 6.2. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным образовательным организациям на осуществление  государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | краевой бюджет | 2373068,4 | 328196,1 | 336296,1 | | 335407,7 | 321844,5 | 340854,6 | 354234,7 | 356234,7 | компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | УО -ответственный за выполнение мероприятий |
| 6.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | краевой бюджет | 35471,3 | 5359,3 | 4987,9 | | 5409,3 | 4526 | 5183,6 | 5002,6 | 5002,6 | компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещений  педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Крас-нодарского края | учреждения - получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение -мероприятий |
| 6.4. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках  городского типа) на территории Краснодарского края |  | 93758,3 | 5300,6 | 25375,1 | | 13836,8 | 11998,9 | 14899,6 | 10954 | 11393,3 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |
| 6.4.1. | дошкольных образовательных учреждений |  | 32530,7 | 2052,9 | 8153,6 | | 4826,1 | 4086,2 | 5290,8 | 3981 | 4140,1 |  |
| 6.4.2. | общеобразовательных учреждений |  | 57424,2 | 3012,7 | 16224,5 | | 8581,6 | 7411,1 | 9061,4 | 6437,7 | 6695,2 |  |
| 6.4.3. | учреждений дополнительного образования детей | местный бюджет | 3803,4 | 235 | 997 | | 429,1 | 501,6 | 547,4 | 535,3 | 558 | учреждения – получатели субсидий;  УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 6.5. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на: |  | 1467202,2 | 130818,4 | 175098,7 | | 145738,9 | 240400,2 | 271103 | 257178,9 | 246864,5 |  |  |
| 6.5.1. | дошкольное образование |  | 438282,1 | 39061,7 | 49695,6 | | 39295,1 | 75226,8 | 77242,8 | 81854,7 | 75905,4 |  |  |
| 6.5.2. | начальное общее, основное общее, среднее общее образование |  | 712964,0 | 48800,9 | 72382,4 | | 71607,3 | 123152,2 | 149937 | 122635,2 | 124449,1 |  |  |
| 6.5.3. | дополнительное образование детей |  | 226362,8 | 19785,1 | 23221,3 | | 29067,1 | 35649,2 | 36941,7 | 41650,8 | 40047,6 |  |  |
| 6.5.4. | организацию оздоровительного процесса |  | 45139,5 | 3393,4 | 5122,5 | | 5769,4 | 6372,1 | 6981,5 | 11038,2 | 6462,4 |  |  |
| 6.5.5. | функции в области образования | местный бюджет | 44454,2 | 19777,3 | 24676,9 | |  |  |  |  | - | улучшение материально-технической базы | учреждения – получатели субсидий; УО - ответственный за выполнение мероприятий |
| 6.6. | Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества: |  | 6749,8 | 1606,9 | 698 | | 875,9 | 0 | 1269 | 2300 | - |  |  |
| 6.6.1. | дошкольное образование |  | 3287,5 | 1238 | 278,9 | | 690,6 | - | 1080 |  | - |  |
| 6.6.2. | дополнительное образование детей |  | 593,7 | 99,7 | 305 | | - | - | 189 | - | - |  |  |
| 6.6.3. | организация оздоровительного процесса |  | 34,6 | 34,6 | - | | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.6.4. | функции в области образования |  | 234,6 | 234,6 |  | |  | - | - |  | - |  |  |
| 6.6.5. | начальное общее, основное общее, среднее общее образование | местный бюджет | 2599,4 |  | 114,1 | | 185,3 |  | - | 2300 | - | улучшение материально-технической базы | учреждения  - получатели субсидий; УО, ОКС -ответственный за выполнение мероприятий |
| 6.7. | Осуществление муниципальными учреждениями капитального (текущего) ремонта, реконструкция зданий: |  | 22078,1 | 2575 | 1069,7 | | 7718,6 | 8337,2 | - | 2377,6 | - |  |  |
| 6.7.1. | дошкольное образование: |  | 4272,2 | 1569,5 | 418,9 | | 1686 | 597,8 | - | - | - |  |  |
| 6.7.1.1 | капитальный ремонт (замена покрытия) кровли на здании МАДОУ д/с № 7, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Ростовский, 24. |  | 1111,5 | - | - | | 1111,5 | - | - | - | - |  |  |
| 6.7.1.2 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (замена покрытия) кровли на здании МАДОУ д/с № 7, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Ростовский, 24 |  | 12,5 | - | - | | 12,5 |  | - | - | - |  |  |
| 6.7.1.3 | капитальный ремонт здания МБДОУ д/с ОВ № 8 по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, х.Красное, ул. Полянского 1Б |  | 1014,0 |  |  | | 562 | 452 | - |  | - |  |  |
| 6.7.1.4 | другие дошкольные учреждения |  | 2134,2 | 1569,5 | 418,9 | |  | 145,8 | - | 0 | - |  |  |
| 6.7.2. | начальное общее, основное общее, среднее общее образование: |  | 8507,0 | 550,9 | 650,8 | | 1774,4 | 4353,3 | 0 | 1177,6 | - |  |  |
| 6.7.2.1 | капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 4 имени В.В. Самсонкиной |  | 920,8 | - | - | | 920,8 | - | - | - | - |  |  |
| 6.7.2.2 | капитальный ремонт кровли здания мастерской МАОУ СОШ № 2 им. Трубилина И.Т. |  | 659,7 |  |  | | 659,7 |  | - |  | - |  |  |
| 6.7.2.3 | другие общеобразовательные учреждения |  | 6691,9 | 316,3 | 650,8 | | 193,9 | 4353,3 | - | 1177,6 | - |  |  |
| 6.7.3. | дополнительное образование детей |  | 131,5 | 131,5 | - | | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.7.4. | функции в области образования | краевой бюджет | 323,1 | 323,1 | - | | - | - | - |  | - |  |  |
| 6.7.5. | организация оздоровительного процесса | местный бюджет | 0 | - | - | |  | - | - | 0 | - |  |  |
| 6.7.6. | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт кровли здания мастерской МАОУ СОШ № 2 им.Трубилина И.Т. ст. Кисляковская» | местный бюджет | 20,1 | - | - | | 20,1 | - | - | - | - |  |  |
| 6.7.7. | проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта кровли МАОУ СОШ № 4 им. В.В. Самсонкиной | местный бюджет | 828,9 | - | - | | 127,4 | 701,5 | - | - | - |  |  |
| 6.7.8 | капитальный ремонт и проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. МКР Кущевская-2 | местный бюджет | 1217,9 | - | - | | 1217,9 | - | - | - | - |  |  |
| 6.7.9. | капитальный ремонт котельной МБОУ ДО «ДЮСШ» ЮНИОР» в ст. Шкуринской Кущевского района и проведение экспертизы сметной стоимости | местный бюджет | 1248,0 | - | - | | 48 |  | - | 1200 | - |  |  |
| 6.7.10. | реконструкция здания библиотеки под административное здание МУ «ЦБ УО»  подготовка ПСД, проверка достоверности экспертизы | местный бюджет | 5529,4 |  |  | | 2844,8 | 2684,6 |  |  |  | выполнение функций казенных учреждений | муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия управ ления образованием» -получатель субсидии |
| 6.8. | Финансовое обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных управлению образованием | краевой бюджет | 130547,6 | 12927,6 | 14442,1 | | 16583,8 | 19225,7 | 23332 | 23332,4 | - | выполнение функций казенных учреждений | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием - получатель субсидий |
| 6.8.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Кущевский район (расходы на выплаты персоналу) | местный бюджет | 6900,0 | - | - | | 900 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 6.9. | Финансовое обеспечение выполнения функции казенных учреждений, подведомственных управлению образованием | местный бюджет | 67992,3 | - | - | | 8727 | 10717,5 | 16815,6 | 15866,1 | 15866,1 | выполнение функций казенных учреждений | муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» -получатель субсидий |
| 6.10. | Финансовое обеспечение выполнения функции казенных учреждений, подведомственных управлению образованием | местный бюджет | 66255,9 |  |  | | 14547,5 | 17129,3 | 11080,4 | 11748,4 | 11750,3 | выполнение функций казенных учреждений | УО - получатель субсидий |
| 6.11. | Финансовое обеспечение выполнения функции казенных учреждений, подведомственных управлению образованием | местный бюджет | 18811,6 | 475 | 475 | | 460,7 | 433,1 | 5921,4 | 5523,2 | 5523,2 | выполнение функций казенных учреждений |  |
|  | Итого раздел 6 | краевой бюджет | 3834941,5 | 521749,3 | 550907,4 | | 546683,9 | 520934,7 | 555779,9 | 569223,5 | 569662,8 |  |  |
| местный бюджет | 1779637,9 | 148402,9 | 191783,5 | | 194652,4 | 296243,0 | 326893,4 | 318326,2 | 303336,5 |  |  |
|  | Всего по программе | краевой бюджет | 4389198,3 | 534558,4 | 560932,3 | | 554361,6 | 529993,0 | 590080,2 | 719037,7 | 900235,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет. | 1952569,0 | 160720,5 | 209607,6 | | 212329,90 | 309774,9 | 376318,4 | 359071,6 | 324746,1 |  |  |
|  |  | Всего 2015-2021 | 6341767,3 | 695278,90 | 770539,9 | | 766691,5 | 839767,9 | 966398,6 | 1078109,3 | 1224981,2 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 69730,70 |  |  | |  |  | 29363,9 | 23846,8 | 16520 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 430225,70 |  |  | |  |  | 0 | 115345,7 | 314880 |  |  |
|  |  | Всего 2015-2021 г | 499956,40 |  |  | |  |  | 29363,9 | 139192,5 | 331400 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 990405,4 |  |  | |  |  | 346954,5 | 335224,8 | 308226,10 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1779127,3 |  |  | |  |  | 590080,20 | 603692,0 | 585355,10 |  |  |
|  |  | Всего 2015-2021 г | 2769532,7 |  |  | |  |  | 937034,70 | 938916,8 | 89581,20 |  |  |

# 4. Целевые показатели муниципальной программы

В результате реализации Программы:

будет обеспечен равный доступ жителей района к получению качественного образования всех уровней;

будет увеличен охват детей дошкольным образованием;

будут созданы передовые модели современных детских садов;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (организаций) будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;

в дошкольных образовательных учреждениях (организациях) будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт;

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования;

будут созданы условия для сохранения здоровья детей за счет введения новых здоровье сберегающих образовательных технологий;

не менее 86 % школьников будет обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования;

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в разных населенных пунктах муниципального образования;

все общеобразовательные учреждения (организации) будут иметь современную базовую инфраструктуру: теплые туалеты, обновленные металлопластиковые окна, модернизированные пищеблоки;

улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ основного, среднего общего и профессионального образования;

заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений (организаций) будет достигнута на уровне 100% средней

заработной платы по экономике региона;

в общеобразовательных учреждениях (организациях) увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в Вузе;

повысится общий уровень квалификации преподавательского состава за счет увеличения количества учителей (преподавателей), прошедших повышение квалификации и переподготовку;

обновится учебно-материальная база учреждений образования (увеличится количество школьных автобусов, технологического школьного оборудования, учебно-лабораторного, компьютерного и иного оборудования в соответствии с современными требованиями и нормами);

будет обновлена школьная мебель в общеобразовательных учреждениях;

будет повышена доступность и улучшено качество питания для всех школьников;

повысятся показатели уровня социализации выпускников основных общеобразовательных учреждений (организаций);

не менее 46 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

во всех образовательных учреждениях (организациях) дошкольного, общего и дополнительного образования будут созданы условия безопасного пребывания учащихся и воспитанников, а также обеспечивающие сохранность имущества;

будет предоставлено бесплатное питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (за исключением учащихся находящихся на домашнем обучении).

Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Еди-ница изме-ре-ния | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район» | | | | | | | | |
|  | Цель программы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | |
|  | Задача1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес числен-ности обучающихся в учреждениях (организациях) общего образования, обучающихся по новым федеральным госу-дарственным образовательным стандартам | про-центы | 56 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 2. | Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с | про-центы | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Задача 2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития | | | | | | | | |
| 3. | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобра-зовательных школ | коли-чество | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 4. | Доля обучающихся, которым представлены от 80 до 100 % основных видов условий обучения (в общей численности, обучающихся по программам общего образования) | про-центы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования Кущевского района, формирования современной системы непрерывного образования | | | | | | | | |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дош-кольных образовательных учреждений (организаций) к среднемесячной заработной плате органи-заций общего образования Краснодарского края | про-центы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к среднемесячной заработ-ной плате в Краснодарском крае | про-центы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 4. Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг | | | | | | | | |
| 7. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях (организациях) Кущевского района | тыс. чел | 6,840 | 7,003 | 7,136 | 7,136 | 7,136 | 7,136 | 7,136 |
| 8. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного учителя | чело-век | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 9. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими резуль-татами единого госу-дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-мет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена | про-центы | 1,45 | 1,36 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных обще-образовательных учреждений (организаций) | про-центы | 3 | 0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 11. | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | про-центы | 46 | 38,1 | 48,5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 12. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья охваченные горячим питанием (за исключением учащихся находящихся на домашнем обучении) | про-центы | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 5. Развитие системы дошкольного образования | | | | | | | | |
| 13. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получения услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированное на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | про-центы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | про-центы | 74,5 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 15. | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс. мест | 0,220 | 0,250 | 0,200 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Задача 6. Финансовое обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению образованием | | | | | | | | |
| 16. | Количество организаций имеющих финансовое обеспечение | коли-чество | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 |

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Объем финансирования Программы в 2015 - 2021 годах 6 341767,3 тыс. рублей, из них:

2015 год – 695 278,9 тыс. рублей;

2016 год – 770 539,9 тыс. рублей;

2017 год – 766 691,5 тыс. рублей;

2018 год – 839 767,9 тыс. рублей;

2019 год – 966 398,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 078 109,3 тыс. рублей;

2021 год – 1 224 981,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств муниципального бюджета составляет 1 952 569,00 тыс. рублей, из них:

2015 год –160 720,5 тыс. рублей;

2016 год –209 607,6 тыс. рублей;

2017 год – 212 329,9тыс. рублей;

2018 год – 309 774,9 тыс. рублей;

2019 год – 376 318,4 тыс. рублей;

2020 год –359 071,6 тыс. рублей;

2021 год – 324 746,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств краевого бюджета составляет 4 389 198,3 тыс. рублей, из них:

2015 год – 534 558,4 тыс. рублей;

2016 год – 560 932,3 тыс. рублей;

2017 год – 554 361,6 тыс. рублей;

2018 год – 529 993,0 тыс. рублей;

2019 год – 590 080,2 тыс. рублей;

2020 год – 719 037,7 тыс. рублей;

2021 год – 900 235,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования Кущевский район определены на основе результатов проведенного анализа реализации мероприятий существующих районных программ отрасли «Образование» за период с 2011 по 2014 год (включительно).

Мероприятия программы и перечень объектов подлежат уточнению на очередной финансовый год.

**6. ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

**(выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

**на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | | | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | | | | |
| единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Реализация дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| Число воспитанников | человек | 2934 | 2841 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 48595,6 | 42133,9 | 75341,4 | 75114,7 | 77221,6 | 77221,6 |
| Реализация начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| Число обучающихся | человек | 7003 | 7136 | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | 64925,4 | 58899,3 | 109224,9 | 106428,8 | 108103,5 | 108188,8 |
| Реализация дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| Число обучающихся | человек | 2801 | 2801 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 24059,3 | 23291,0 | 31884,4 | 30618,9 | 30618,9 | 30618,9 |
| Реализация организации оздоровительного процесса | | | | | | | | | | | | | |
| Число оздоровленных детей | человек | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5072,5 | 3556,2 | 6022,1 | 6022,1 | 6022,1 | 6022,1 |
| Организация материально-технического обеспечения в сфере образования | | | | | | | | | | | | | |
| Количество потребителей | (чел/ед) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14918 | 15168,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение аттестации руководящих работников образовательных учреждений района | | | | | | | | | | | | | |
| Количество потребителей | (чел/ед) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708,6 | 8858,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

# Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район ежегодно производит оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район» в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кущевский район от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Кущевский район».

# 8. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется управлением образования администрации муниципального образования Кущевский район и учреждениями, подведомственными управлению образованием, а так же иными органами и учреждениями, являющимися заказчиками Программы.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет управлением образованием администрации муниципального образования Кущевский район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм;

формирует структуру муниципальной программы и перечень

координаторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, приведенным в приложениях № 9 и № 10 постановления администрации муниципального образования Кущевский район от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Кущевский район».

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответствующих отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы муниципальных программ и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кущевский район в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования Кущевский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы (участника муниципальной программы).

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия программы (подпрограммы), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кущевский район от 01 августа 2016 года № 719 «Об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Кущевский район, осуществляемой в форме капитальных вложений» информация об объектах капитального строительства в рамках настоящей программы оформляется в соответствии с приложением к программе.

Начальник управления образованием

администрации муниципального

образования Кущёвский район В.О.Богунова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кущевский район

от 23 декабря 2014 г. № 2510

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район»

ФОРМА  
информации об объекте капитального строительства

«Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Ветвистая,20»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | «Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Ветвистая,20» | | |
| 2 | Наименование муниципального заказчика | | | | Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кущевский район» | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кущевский район» | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | 550 мест | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | 2022 год | | |
| **Объем финансового обеспечения** | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирова-ния в тыс.рублей | Период реализации | | | | |
| всего | 2020 | | 2021 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | 656 458,83 | 131 291,77 | | 328 229,42 | 196 937,65 |
| федеральный бюджет | - | - | |  | - |
| краевой бюджет | 629 544,02 | 125 908,80 | | 314 772,01 | 188 863,21 |
| районный бюджет | 26 914,81 | 5 382,96 | | 13 457,41 | 8 074,44 |
| иные источники | - | - | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 675 140,90 | 120 151,8 | 328 000,0 | 226 989,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 648 135,20 | 115 345,70 | 314 880,00 | 217 909,50 |
| районный бюджет | 27 005,70 | 4 806,10 | 13 120,00 | 9 079,60 |
| иные источники | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Примечание.

Объем финансового обеспечения в графе «предшествующий период» отражается одной суммой без распределения по годам.

Начальник управления образованием

администрации муниципального

образования Кущёвский район В.О.Богунова